Программа развития

Муниципального Общеобразовательного Учреждения

Новотроицкой Средней Общеобразовательной школы

Константиновского района Амурской области

Содержание

Раздел I. Введение

Раздел II. Паспорт программы развития школы.

Раздел III. Информационная справка школы

2.1 Общая информация

2.2. Описание ресурсной базы

Раздел VI. Аналитическое обоснование программы: ресурсы и условия достижения результата.

Раздел V.  Концепция нашей школы

4.1. Характеристика нового управляемого объекта

4.2. Модель выпускника школы

Раздел VI.  План деятельности по реализации программы развития

5.1. Оптимизация учебно-воспитательного процесса

5.2. Работа с кадрами

5.3. Инновационная деятельность

5.4. Работа с одаренными детьми

5.5. Формирование физически здоровой личности

5.6. Оптимизация ресурсного обеспечения при переходе школы в новое состояние

5.7. Совершенствование структуры и содержания управления школой при переходе в новое состояние

Раздел VII. Финансовое обеспечение программы

Раздел VIII.  Результаты реализации программы

Раздел I. Введение

История школы в селе началась с 1919 года. Первым учителем работала Завьялова А.И.

В 1951 году построена новая начальная (четырехлетняя школа).

В 1968 году переведена в статус восьмилетней школы.

В 1971 году построено новое здание двухэтажной школы, в 1988 году восьмилетняя школа была преобразована в среднюю. Выпускниками был заложен сосновый парк, построен школьный стадион, создан пришкольный участок.

Энтузиазм, ответственность, добросовестность, огромная работоспособность, любовь к родной школе характеризовали учащихся и учителей. Жигалова Н.Я.— отличник народного образования, ее стаж работы 45 лет.

Из стен школы вышли выпускники, ставшие учителями, врачами, работниками сельского хозяйства, военными, журналистами, режиссерами, учеными.

Школа находится в с. Новотроицкое, которое расположено в 30 км от районного центра с. Константиновка и в 100 км. от областного центра. В школе учатся  дети  жителей села. Средняя наполняемость классов 6-8 учащихся. Население села составляет 530 человек. Социальный состав семей неоднороден. Численность детского населения составляет около 100 человек. В школе учатся дети с 6,5  до 18 лет разных национальностей: русские, азербайджанцы, украинцы.

Школа реализует важнейшее положение Концепции модернизации российского образования – обеспечение его доступности. При этом используются современные образовательные технологии, которые затрагивают все сферы жизни школы: обучении и воспитании; систему дополнительного образования; взаимоотношения с родителями обучающихся, социальными партнерами и выпускниками школы разных поколений; укрепление физического и психического здоровья учащихся.

Школа  во многом  определяет жизнь села, стала ядром, вокруг которого сплачиваются вся общественность и где проводятся все наиболее значимые для сельчан мероприятия. Школа является своеобразным культурно-образовательным центром местного сообщества.

Раздел II. Паспорт программы развития школы.

Нормативно-правовая база для разработки программы развития школы: Закон РФ «Об образовании»; Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; Конвенция о правах ребенка; Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года; Концепция профильной школы (приказ Министерства образования РФ №2783 от 18.07.02г.); Устав муниципального образовательного учреждения; Целевой программы «Развитие системы образования Амурской области»; Целевых подпрограмм Амурской области «Кадры», «Информатизация образования Амурской области», «Одарённые дети».

Миссия школы

Новотроицкая СОШ предназначена для разностороннего развития учащихся, формирования ключевых компетенций, необходимых для продолжения образования, для физического развития, укрепления и сохранения здоровья, для овладения основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умением адаптироваться в социуме на основе усвоения ими обязательного минимума содержания образовательных программ начального, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Цель программы:

Обеспечить устойчивое развитие школы в современных условиях.

Задачи программы:

1.Обеспечить развитие школы, сохраняя традиции и уникальность школы как образовательного учреждения.

2.Определить оптимальное содержание образования учащихся в условиях изменения требований к качеству образования.

3.Разработать эффективные механизмы педагогической поддержки продвижения выпускников школы.

Сроки и этапы реализации:

Программа рассчитана на 2011-2014 гг.

Первый этап 2011-2012 г. – подготовительный: анализ существующей педагогической практики школы, обоснование инновационного ресурса развития и разработка его стратегии.

Второй этап 2012-2013 г. – основной: переход от отдельных инноваций к системным изменениям качества образования в условиях сохранения и развития здоровья обучающихся.

Третий этап 2013-2014 г. – завершающий: анализ, систематизация и обобщение достигнутых результатов.

Исполнители программы:

-администрация школы;

-педагогический коллектив школы;

-органы педагогического, родительского и ученического самоуправления;

-научно-методические объединения учителей.

Ожидаемые результаты реализации программы:

-рост эффективности образовательной системы в вопросах качественной подготовки высокообразованной личности;

-нахождение оптимального соотношения между профильностью и универсальностью образования школьников;

-достижение качественно нового уровня дифференциации и индивидуализации образования школьников;

-расширение возможностей для проведения учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников.

Управление программой:

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы. Управление реализацией программы осуществляется директором и заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе.

Факторы достижения:

Максимальная мобилизация внутренних мощностей школы; оптимизация содержания, форм и технологий образовательного процесса; совершенствование организационно-управленческих и методических механизмов деятельности школы.

Привлечение родителей и  других социальных  партнёров, внешних ресурсов использование системы социального партнёрства.

Раздел III. Информационная справка о школе

2.1 Общая информация

Муниципальное   общеобразовательное   учреждение Новотроицкая средняя общеобразовательная школа основана в 1969 году

Реорганизована в МОУ Новотроицкая СОШ в 2001 году.

Учредитель: отдел образования администрации Константиновского района Амурской области

МОУ Новотроцкая СОШ расположена по адресу:    676984  Амурская область Константиновский район село Новотроицкое  ул. Советская 50

Телефон школы:   93 – 2 - 42

Адрес электронной почты: Novotschooll@ mail.ru

В 2007 году школа успешно прошла аттестацию.

МОУ Новотроицкая СОШ расположена в типовом двухэтажном здании.

2.2 Описание ресурсной базы

Здание школы – двуэтажное, с одной пристройкой. В школе имеется  10 учебных кабинетов,  спортзал,  библиотека, актовый зал, компьютерный класс, столовая на 60 посадочных мест, мастерская, медицинский кабинет пришкольный участок со спортивной площадкой, учебно-опытный участок.

В школе  укомплектован компьютерный класс, локальная сеть имеет выход в Интернет. В школе создана хорошая  материально-техническая база, что позволяет проводить уроки с применением современных педагогических технологий. Имеется 17 компьютера, 1 мультимедийный проектор, цифровой фотоаппарат, DVD –проигрыватели, музыкальный центр, магнитофоны.

Педагогическое сообщество  школы -  это  15 педагогов, педагоги - организатор. В управленческой команде  директор и заместитель директора по УВР имеют первую квалификационную категорию.  Уровень квалификации педагогов достаточно высок:

высшая  категория - 1  чел.

первая  категория-  3 чел.

вторая  категория-  11 чел.

Кадровый оставался стабильным, достигшим достаточного уровня профессионализма и ответственности за результаты своего труда. Приоритетными в управлении  и педагогической деятельности  являются программно-проектный подход и командно-групповые  формы работы.

Раздел IY. Аналитическое обоснование программы: ресурсы и условия достижения результата.

Планируя и прогнозируя процессы обновления  системы образования, школа выделила несколько стратегических направлений.

1. Обеспечение высококачественного образования.

2. Изучение образовательных потребностей различных групп населения и представление им требуемых услуг. Определение оптимального содержания профильных и универсальных знаний в содержании образования школы.

3.Разработка системы педагогической поддержки продвижения успешных учеников в открытом социально-образовательном обществе.

Эти направления определяют развитие уклада жизни школы, позволяют создать современную модель образования Ученик – родитель – учитель.

В школе созданы условия для реализации ситуаций успешности ученика: предоставлены возможности для творческого роста, раскрытия интеллектуального и духовного потенциала личности.

Ведется активная работа по формированию партнерских отношений между родителями и педагогами, по привлечению родителей к активному участию в жизни образовательного учреждения, к участию в процессе укрепления и модернизации материально-технической базы, к реализации программ проектно-исследовательской деятельности.

Наша школа поддерживает и пропагандирует успешных учителей.

Раздел Y. Концепция нашей школы.

Принимая во внимание миссию школы – создание модели образовательной среды, предоставление каждому участнику образовательного процесса возможность сформировать и максимально реализовать ключевые компетенции, делать осознанный выбор и нести за него ответственность.

Была сформулирована главная системообразующая идея:

Реализация личностно-ориентированного образования школьников на всех основных ступенях школы (начальной, основной, средней).

Рассматривать реализацию личностно-ориентированного образования с нескольких позиций:

- с позиций учащихся – создание оптимальных условий для обучения, воспитания, развития каждого ребенка в соответствии с их индивидуальными задатками, способностями, склонностями, образовательными потребностями, особенностями сформированности сущностных сфер;

- с позиции родителей: удовлетворение социального заказа, ожиданий родителей по организации и результативности личностно-ориентированного образования на всех ступенях школы;

- с позиции общества, рынка труда – формирование социально-значимых жизненных ценностей, личностных, профессиональных компетентностей школьников в соответствии с социально-экономическими потребностями общества, рынка труда;

- с позиции педагогики – создание целостной системы непрерывного образования, обеспечивающего каждому участнику образовательного процесса условия для саморазвития и самореализации.

4.1 Характеристика нового управляемого объекта

Школа осуществляющая обучение по индивидуальным образовательным программам - такая модель нового образования, в которой сочетаются две формы образовательной практики:

- общеобразовательные классы, осуществляющие учебно-воспитательный процесс в соответствии  с Госстандартом, и с учетом индивидуальных способностей учащихся;

- факультативные и элективные предметы, осуществляющие образовательный процесс в целях обеспечения углубленного изучения отдельных предметов, создания условий для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ, расширение возможностей социализации учащихся, более эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ высшего  профессионального образования.

4.2 Модель выпускника школы

- Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности:

- Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.

- Освоил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по (предметам)

- Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования.

- Овладел … (включить перечень учебных предметов) на повышенном уровне.

- Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности:

- основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, умозаключения;

- навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности;

- трудовыми умениями и навыками по работе с деревом, тканью, ухода за землей, животными, приготовления пищи, навыками самосохранения в экстремальных ситуациях;

- основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации; информационными технологиями связанными с приемом, передачей, чтением, конспектированием информации, преобразованием информации; массмедийными, мультимедийными, Интернет технологией;

- основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной техники;

- овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, профессионального развития;

- овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение иностранным языком.

- Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и укреплением здоровья:

  - Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни;

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода;

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д.

д) знание и владение основами физической культуры человека.

- Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира.

  - Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;

  - Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов;

  - Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме;

  - Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность);

  - Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение, иноязычное общение, деловая переписка, уровень воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными людьми.

  - Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью;

  - Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).

- Уровень сформированности культуры человека

Основных компонентов духовно-нравственной культуры:

    - Культуры поведения;

    - Культуры межличностного общения;

    - Культуры быта, одежды;

    - Культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи, графики, музыки, художественно-прикладной деятельности) в организации жизнедеятельности человека;

    - Экологической, планетарной культуры;

    - Культуры труда;

    - Культуры здорового образа жизни.

Раздел V. План деятельности по реализации программы развития школы.

| № | Наименование мероприятия |  | Ожидаемый результат | Сроки проведения |  |  |  | Исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011/2012 |  | 2012/2013 | 2013/2014 |  |  |  |
|  | I. Оптимизация учебно-воспитательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Работа по составлению образовательного плана |  | Образовательный план школы |  |  |  |  |  | Август | Директор, зам. дир. по УВР, ВР. |
| 2. | Разработка программно-методического обеспечения УВП |  | Рабочие программы |  |  |  |  |  | Сентябрь | Зам. дир. по УВР, руководители МО |
| 3. | Разработка и реализация индивидуальных коррекционно-развивающих программ для учащихся с отклонениями в развитии |  | Коррекционно-развивающие программы, апробация программ |  |  |  |  |  | В течение года | Зам. дир. по УВР, руководители МО |
| 4. | Подбор программно-методического сопровождения |  | Использование форм, методов, технологий, наглядных пособий в образовательном процессе |  |  |  |  |  | Май, август | Зам. дир. во УВР, учителя |
| 5. | Работа по формированию метазнаний, общеучебных умений и навыков |  | Систематическое подведение итогов работы по контролю за качеством формирования метазнаний, общеучебных умений и навыков |  |  |  |  |  | В течение года | Зам. дир. по УВР |
| 6. | Проведение комплекса мер, направленных на качественную подготовку и сдачу ЕГЭ по общеобразовательным предметам, определённым РФ и Ярославской областью |  | Успешная сдача ЕГЭ учащимися школы |  |  |  |  |  | В течение года | Зам. дир. по УВР, учителя предметники |
| 7. | Мониторинг |  | Создание электронного банка данных учащихся школы |  |  |  |  |  | Август, май | Зам. дир. по УВР |
|  | II. Работа с кадрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая и профессиональная диагностика руководящих и педагогических кадров |  | Индивидуальные планы и общешкольный план совершенствования профмастерства педагогического коллектива |  |  |  |  |  | В течение года | Директор, зам. дир. по УВР, методический совет школы |
| 2. | Диагностика потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации, оценка профессиональных затруднений учителей |  | Данные о потребностях педагогических кадров в повышении квалификации |  |  |  |  |  | В течение года | Директор, зам. дир. по УВР, педагог-психолог |
| 3. | Отработка механизма и создание системы стимулирования труда специалистов, занимающихся экспериментальной и инновационной деятельностью |  | Положение о порядке установления премий, доплат и надбавок |  |  |  |  |  | Август-сентябрь | Директор |
| 4. | Внедрение в практику работы школы вариативных, личностно-ориентированных технологий, форм, методов |  | Разработка и постоянное внедрение рекомендаций по оптимальному, эффективному использованию различных технологий. |  |  |  |  |  | В течение года | Зам. дир. по УВР, ВР |
| 5. | Переподготовка педагогов на курсах повышения квалификации по новым педагогическим технологиям |  | Получение удостоверений, овладение теоретическими основами пед. технологий |  |  |  |  |  | В течение года | Директор |
| 6. | Работа педагогов над темами самообразования |  | Совершенствование педмастерства |  |  |  |  |  | В течение года | Зам. дир. по УВР, руководители МО |
| 7. | Повышение квалификационной категории учителей |  | Совершенствование педмастерства |  |  |  |  |  | В течение года | Зам. дир. по УВР, руководители МО |
| 8. | Формирование банка данных и педагогический опыт учителей |  | Банк данных |  |  |  |  |  | В течение года | Зам. дир. по УВР |
| 9. | Участие педагогов школы в конкурсах, фестивалях на региональном, федеральном, международном уровнях |  | Повышение проф. мастерства |  |  |  |  |  | В течение года | Учителя, зам. дир. по УВР |
|  | III. Инновационная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение недель педагогического мастерства по теме «Новые педагогические технологии в обучении и воспитании» | Внедрение новых технологий |  |  |  |  |  |  | В течение года | Зам.дир. по УВР, учителя |
|  | IV. Работа с одарёнными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в предметных олимпиадах на школьном, муниципальном и региональном уровнях | Углубление знаний по отдельным предметам; призёры олимпиад |  |  |  |  |  |  | Октябрь-март | Зам.дир. по УВР, учителя |
| 2. | Участие в школьных научно-практических конференциях в | Расширение и углубление знаний по предметам, создание банка проектов, творческих работ |  |  |  |  |  |  | Апрель | Зам.дир. по УВР |
| 3. | Участие в межрегиональных, зональных соревнованиях, конкурсах, смотрах. | Расширение и углубление знаний по предметам |  |  |  |  |  |  | В течение года | Зам. дир. по УВР, ВР |
|  | V. Формирование физически здоровой личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование двигательной активности учащихся | Подвижные перемены, уроки физкультуры, спортивные занятия в секциях; туристические походы на велосипедах, лыжах, подвижные игры. |  |  |  |  |  |  | в течение года | Зам. директора по УВР, ВР, учителя физкультуры. |
| 2 | Осуществление здоровьесберегающих и профилактических мероприятий | Диспансеризация учащихся; профилактические прививки; витаминизация; дни здоровья, турпоходы; беседы о здоровье, здоровом образе жизни; организация спортивных секций в школе и вне школы, выезд в спортивно-оздоровительные лагеря |  |  |  |  |  |  | В течение года | Фельдшер, учителя физкультуры, ОБЖ |
| 3 | Организация рационального питания | Организация сбалансированного для определенного возраста учащихся рационального питания. |  |  |  |  |  |  | Сентябрь | Директор школы, фельдшер. |
| 4 | Предотвращение внутришкольных факторов, представляющих потенциальную угрозу для здоровья учащихся | Регулирование шума, освещенности, воздушной среды, цвета стен, использованных материалов, красок; мебели, ее размеров, размещение в помещениях, видеоэкранных средств (компьютеров, телевизоров); качества питьевой воды; температурного режима; экологического состояния прилегающих территорий, состояние сантехнического оборудования; Выполнение учебно-организационных факторов, необходимых для сохранения здоровья учащихся |  |  |  |  |  |  | сентябрь, май | Директор школы, зам.директора по АХЧ |
| 5 | Формирование гигиенических норм и правил, их соблюдение в процессе жизнедеятельности | Соблюдения режима дня для учащихся школы; выполнение гигиенических требований: к расписанию уроков, к объему домашних заданий, к режиму дня школьника, к условиям обучения и развития, формирование умений и навыков по уходу за лицом, телом, полостью рта; формирование гигиены сна. |  |  |  |  |  |  | В течение года. | Фельдшер, учителя физкультуры, ОБЖ |
| 6 | Организация профилактической работы по сохранению и укреплению психического здоровья | Создание в каждом классе, в целом по школе здорового морально-психологического климата; проведение индивидуальных, групповых консультаций, тренингов по снятию тревожности, напряженности, депрессий, страхов |  |  |  |  |  |  | В течение года | Фельдшер, учителя физкультуры, ОБЖ. |
| 7 | Организация совместно с органами здравоохранения, родителями лечения, психолого-педагогического сопровождения учащихся имеющих хронические заболевания | Составление с органами здравоохранения комплекса лечебных мер по детям, имеющим хронические заболевания. |  |  |  |  |  |  | В течение года | Фельдшер, учителя физкультуры |
| 8 | Организация работы по профилактике личной безопасности, предупреждения травматизма. | Планирование и реализация основ: безопасного поведения на дорогах; предупреждения бытового и уличного травматизма; безопасного поведения в лесу, на водоемах; поведения в экстремальных ситуациях; выполнения правил техники безопасности при проведении практических работ на уроках , трудового направления при работе с землей и т.д. |  |  |  |  |  |  | В течение года | Зам.директора по ВР, учитель ОБЖ |
|  | VI. Оптимизация ресурсного обеспечения при переходе школы в новое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение материально-технической базы школы, предметно-развивающей среды внутри и вне школы в соответствие с необходимыми условиями, требованиями к организации личностно-ориентированного образования | Обновлённая материально-техническая база школы, предметно-развивающая среда внутри и вне школы |  |  |  |  |  |  | в течение года | Директор |
| 2. | Эффективное использование бюджетных и внебюджетных ресурсов для перехода школы в новое состояние | Рациональное использование финансовых средств |  |  |  |  |  |  | в течение года | Директор |
|  | VII. Совершенствование структуры и содержания управления школой при переходе в новое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полная координация усилий социальных партнёров, принимающих участие в образовательной деятельности школы, процессе её обновления | Заключение договоров школы: - с организациями, обеспечивающими нормальное функционирование образовательного учреждения; - с учреждениями дополнительного образования; - с родителями. |  |  |  |  |  |  | На начало финансового года На начало учебного года При поступлении в школу | Директор |
| 2. | Работа со спонсорами | Привлечение спонсоров (родители, выпускники школы, попечительский совет) для обновления материально-технической базы |  |  |  |  |  |  | В течение года | Директор |

YI. Финансовое обеспечение

Для развития программы  школы  целенаправленно используются федеральные субвенции, средства муниципального  бюджета и спонсорская помощь.

YII. Результаты реализации программы

Реализация программы развития позволит добиться:

Повышение качества образовательного процесса по следующим показателям:

-Повышение качества обученности учащихся по образовательным областям;

-Повышение результатов ЕГЭ;

-Увеличение количества участников проектно-исследовательской деятельности;

-Увеличение количества участников олимпиад и конкурсов различных уровней;

Изменение структуры учебного плана, которые:

-Приведут к увеличению числа и разнообразия элективных курсов;

-Позволят увеличить долю проектно-исследовательской деятельности в общем объеме учебной работы;

- Приведут к активизации использования ИКТ – технологий.

Изменения характеристик школьного образовательного пространства, которые приведут к тому, что:

-увеличится количество детско-взрослых творческих объединений и сообществ;

- будет реализован принцип открытости образовательного процесса;

-увеличится количество открытых мероприятий разного уровня;

-усилится социальное творчество учащихся;

-будет создана ситуация успеха.

Изменение психологического и профессионального портретов субъектов образовательного процесса, когда:

- получат развитие партнерские отношения всех участников открытого образовательного пространства;

- получит распространение модель выпускника школы.